## Sheet1
Status | Scrum master | End | start | Responsible | Task Name | #Sprint
finish | Awatef | 2018-03-05 | 2018-02-23 | all team | menu | NUM 1
finish |  | 2018-02-27 | 2018-02-25 | sara&&salma ibrahim | Background design
finish |  | 2018-03-02 | 2018-03-01 | mariam | desgin interface
not finish |  | 2018-03-04 | 2018-03-02 | awatef | implementation
finish |  | 2018-03-05 | 2018-03-05 | donia | test
finish | donia | 2018-03-12 | 2018-03-06 | awatef && salam ahmed&& sara | calculator | NUM 2
finish |  | 2018-03-10 | 2018-03-09 | awatef && salam ahmed | desgin interface
finish |  | 2018-03-12 | 2018-03-10 | sara && awatef | implementation
finish |  | 2018-03-12 | 2018-03-12 | awatef | test
not finish | salma ahmed | 2018-03-20 | 2018-03-13 | donia && mariam && salam ibrahim | convert | NUM 3
started |  | 2018-03-14 | 2018-03-13 | salam | gathering information about convert
not finish |  | 2018-03-17 | 2018-03-16 | salam ibrahim&& donia | desgin interface
not finish |  | 2018-03-19 | 1900-01-16 | donia && mariam | implementation
not finish |  | 2018-03-20 | 2018-03-20 | salam ibrahim | test