## Sheet1
Status | Scrum master | End | start | Responsible | Task Name | #Sprint
finish | donia | 2018-12-03 | 2018-06-03 | awatef && salam ahmed&& sara | calculator | NUM 1
finish |  | 2018-10-03 | 2018-09-03 | awatef && salam ahmed | desgin interface
finish |  | 2018-12-03 | 2018-10-03 | sara && awatef | implementation
finish |  | 2018-12-03 | 2018-12-03 | awatef | test
finish | salma ahmed | 20/3/2018 | 13/3/2018 | donia && mariam && salam ibrahim | convert | NUM 2
finish |  | 14/3/2018 | 13/3/2018 | salam | gathering information about convert
finish |  | 17/3/2018 | 16/3/2018 | salam ibrahim&& donia | desgin interface
finish |  | 19/3/2018 | 17/3/2018 | donia && mariam | implementation
finish |  | 20/3/2018 | 20/3/2018 | salam ibrahim | test